แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

6.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเผยแพร่และสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับหมู่บ้านหรือระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 60,000 | อาคารอเนกประสงค์ ฯ หมู่ที่ 1 – 18 หรือห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 60,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล (Database) จัดการและวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล (Database) จัดการและวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 10,000 | อาคารอเนกประสงค์ ฯ / ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 10,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส อบต.หลุมรัง ใสสะอาด” “งดรับ งดให้” (NO Gitf Policy) หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 10,000 | อาคารอเนกประสงค์ ฯ / ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 10,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02